# 2025年度运营总结与2026年工作计划汇报（集控中心）

## 一、2025年度工作复盘

2025年，智控中心紧扣“智慧运营、集约管控”核心目标，完成了从“建设试运行”向“全面常态化运营”的关键跨越。不仅实现了对全公司21座新能源场站的集中监控与智能调度，更通过精益化管理在提质增效方面取得显著突破。截至2025年12月31日，中心累计实现安全值班443天，圆满完成全年生产任务。

### （一）集约化管控：从“物理接入”到“智能无人”

2025年是智控中心的“接入大年”，中心通过标准化的联调与验收流程，高效推进了场站无人化转型。

| 核心维度 | 2025年完成情况 | 亮点/备注 |
| --- | --- | --- |
| 全量接入 | 20座（100%覆盖调度管辖场站） | 除樟木风电场调试外，其余场站信号均已全量接入。 |
| 模式转型 | 5座转正式运行 | 浦峙、寨安、康宁、把荷、武安率先实现“无人值班、少人值守”。 |
| 试运行 | 3座 | 守旗、峙书、榕木完成审批流程，等待正式批复。 |
| 降本增效 | 区域化维检改革 | 整合江州与宁明区域，策划“3大区域维检中心”模式，预计年节约成本1193.28万元。 |

### （二）运营效能：数据驱动的精益化管理

面对严峻的新能源消纳形势与复杂的考核规则，智控中心通过“储能策略优化”与“涉网专项治理”，实现了核心经营指标的优化。

#### 1. 核心经营指标对标表

| 指标项目 | 2025年实际完成 | 广西电网/行业均值 | 对标评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合限电率 | 22.80% | 16.47% | 🔴 劣后6.33%，光伏消纳压力巨大。 |
| 风电限电率 | 12.61% | 14.57% | 🟢 优于行业均值1.96%。 |
| 光伏限电率 | 24.12% | 22.57% | 🔴 劣后1.55%，需重点攻关。 |
| “两个细则”净收益 | 749万元 | / | 🟢 即使在高考核下，仍实现正向盈利。 |

#### 2. 分项效益分析

- 储能运营（盈利新增长点）： 实施《储能充放电实施方案》，通过削峰填谷与辅助调峰，累计挽回损失电量约4741万kWh（含12月预估），全年实现储能总收益超2000万元，有效对冲了限电损失。

- “两个细则”治理（开源节流）：

  - 支出端：全年考核费用999.67万元（主要受功率预测精度与AGC响应影响）。

  - 收入端：通过优化SVG控制策略，无功补偿收益达1437.84万元，加上返还费用310.82万元，整体实现净收益748.99万元。

### （三）项目建设与系统完善

智控中心项目建设进入收尾阶段，重点聚焦于系统可用性提升与遗留缺陷清零。

| 维度 | 关键数据 | 进展说明 |
| --- | --- | --- |
| 资金支付 | 累计支付4581.62万元 | 支付比例77.82%，严格按合同节点管控。 |
| 缺陷治理 | 整改率90.63% | 累计发现技术问题2221项，已闭环2013项。 |
| 智能应用 | 告警/预警 | 优化光伏零支路告警，AI视频预警周边火情4次。 |
| 无人机 | 远程巡检 | 完成守旗、把荷无人机远程接入与现场部署。 |

### （四）安全与技术监督

- 涉网安全加固：完成8个场站、6条110kV线路重合闸定值校核；将全站保护压板/空开状态录入数字化平台，建立“电子台账”。

- 故障复盘：针对峙书、把荷可用功率计算异常及守旗AGC缺陷，督促厂家完成模型修正，避免了持续性的电量损失。

## 二、存在问题及深度分析

| 问题类别 | 核心痛点 | 原因深度解析 |
| --- | --- | --- |
| 消纳难题 | 光伏限电率高企 | 1. “报量不报价”策略在特定时段处于劣势；2. 派岸、峙书等站功率预测（东润环能）虚高，导致理论发电量偏差，拉高统计限电率。 |
| 考核失分 | 预测偏差大 | 1. 2026新规实施，超短期/短期预测模型未及时适配；2. 气象数据源单一，极端天气下准确率骤降。 |
| 设备隐患 | SVG高频故障 | 峙书SVG故障停运超100天，严重影响无功响应能力；许继SVG跳闸频发，需厂家级技术攻关。 |
| 能力短板 | 专工人才匮乏 | 继电保护、网络安全等核心岗位缺员，且值班员多为“新手”，应对复杂涉网故障时严重依赖厂家。 |

## 三、2026年重点工作计划

2026年，智控中心将以“全面转固运营”为基石，以“降本（考核/运维费）增效（储能/无功）”为主线，打造区域一流的智慧运营中枢。

### （一）重点任务里程碑规划

| 类别 | Q1 (1-3月) | Q2 (4-6月) | Q3-Q4 (7-12月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 接入转正 | 完成守旗、峙书、榕木转正式运行；接入强胜、岑凡光伏。 | 完成储能全量信号接入；所有在建场站具备转正条件。 | 实现全域场站“无人值班”常态化运行。 |
| 项目收尾 | 缺陷整改率达95%；完成转固材料提交。 | 完成项目竣工验收与决算；启动商用密码改造。 | 开展二期智能化功能规划（如高级分析应用）。 |
| 运维改革 | 落地“3大区域维检中心”模式；完成人员分流与定岗。 | 磨合区域化协同机制；发布区域化运维标准。 | 评估区域化降本成效；优化人员绩效体系。 |

### （二）专项提升行动方案

#### 1. 功率预测与“两个细则”攻坚战

- 技术升级：引入多源气象数据比对，联合厂家开发适应新版“两个细则”的自适应算法模型，力争预测偏差考核费用同比下降30%。

- 主动干预：建立预测偏差实时预警机制，在关键考核时段进行人工干预修正。

#### 2. 精益化限电管控

- 储能协同：深化“光伏+储能”联合调度策略，动态调整充放电时段，确保限电期间储能“应充尽充”，最大化转移弃光电量。

- 数据治理：彻底解决派岸、峙书可用功率虚高问题，还原真实限电率，避免“被动虚高”导致的管理误判。

#### 3. 涉网设备本质安全提升

- 隐患清零：2月前完成樟木、守旗接地变跳闸回路整改；6月前完成所有保护定值、压板的数字化校核与闭环管理。

- 技改升级：针对许继SVG等高故障率设备，实施专项技术改造，提升设备利用率与无功响应能力。

#### 4. 人才梯队“强腰”工程

- 精准引才：重点引进1-2名成熟的继电保护及自动化高级专工，填补技术管理“真空区”。

- 全员练兵：推行“值长负责制”与“导师带徒制”，常态化开展反事故演习与技能竞赛，加速青年员工成长。